BUNDESMINISTERIUM FÜR DIGITALES UND VERKEHR (BMDV)

Referat A14 – Gemeindeverkehrsfinanzierung

Invalidenstraße 44, 10115 Berlin

Datum: 18. Dezember 2026 | AZ: BMDV-A14-2025-0478-FR

ZUWENDUNGSBESCHEID

nach § 2 Abs. 1 GVFG-Bundesprogramm
Verlängerung Straßenbahnlinie 7 Westast, Stadt Friedrichshöfe

Zuwendungsempfängerin:

Stadt Friedrichshöfe, vertreten durch den Stadtdirektor, Planungsamt AZ PA-2024-L7-0091,
Rathausplatz 1, 47112 Friedrichshöfe

1. Tenor (Bewilligung)

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr bewilligt der Stadt Friedrichshöfe auf Basis des Antrags vom 04. März 2026 und der Ergänzungsunterlagen vom 19. September 2026 eine Bundeszuwendung nach dem GVFG-Bundesprogramm sowie den §§ 23 und 44 BHO in folgender Höhe:

Bewilligter Förderrahmen: 23.100.000,00 Euro

Dies entspricht einem Fördersatz von 60 % der als zuwendungsfähig anerkannten Kosten in Höhe von 38.500.000,00 Euro (brutto). Der Zuwendungsbetrag ist gedeckelt; Kostensteigerungen begründen keinen Anspruch auf Erhöhung.

2. Zuwendungsfähige Kosten

| Kostenposition | Netto (€) | Brutto (€) |
| --- | --- | --- |
| Grunderwerb | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Erdbau / Gleisbau | 14.700.000 | 17.493.000 |
| Ingenieurbauwerke | 3.200.000 | 3.808.000 |
| Fahrleitungsanlage | 2.800.000 | 3.332.000 |
| Haltestellen | 1.900.000 | 2.261.000 |
| Elektrotechnik / LST | 1.700.000 | 2.023.000 |
| Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen | 680.000 | 809.200 |
| Planungskosten (max. 10 %) | 2.680.000 | 3.189.200 |
| Summe zuwendungsfähig | 28.860.000 | 34.115.400 |

3. Bewilligungszeitraum

01. Januar 2027 bis 31. Dezember 2031. Baubeginn frühestens nach Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses und schriftlichem Mittelabruf. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn (Nr. 1.3 ANBest-G) ist nicht genehmigt.

4. Ausgewählte Nebenbestimmungen

NB 1 – Vergabe

Alle Lieferungen/Leistungen sind nach GWB, VgV, VOB/A, UVgO zu vergeben. Vergabeverstöße können zur Rückforderung führen. Vergabedokumentation nach § 8 VgV vollständig führen.

NB 2 – Verwendungsnachweis

Zwischenverwendungsnachweis jeweils bis 31. März des Folgejahres. Abschließender Nachweis binnen 6 Monaten nach Vorhabensabschluss (Muster ANBest-G Anlage 4).

NB 3 – Prüfungsrechte

BMDV, Bundesrechnungshof (§ 91 BHO), Landesrechnungshof NRW und EU-Prüfbehörden sind berechtigt, Belege und Bücher zu prüfen.

NB 4 – Kennzeichnung

Baumaßnahmen mit BMDV-Förderlogo kennzeichnen; Gestaltungsvorgaben folgen separat.

NB 5 – Änderungen

Wesentliche Änderungen (Trasse, Kostensteigerung > 10 %, Bauzeitverzug > 12 Monate) unverzüglich anzeigen und Einwilligung einholen. Nicht angezeigte Änderungen können zur vollständigen Rückforderung führen.

NB 6 – Rückforderungsvorbehalt

Bei zweckwidriger Verwendung: Rückforderung nebst Zinsen (§ 49a Abs. 3 VwVfG; derzeit 5 Prozentpunkte über Basiszinssatz).

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Invalidenstraße 44, 10115 Berlin, eingelegt werden (§ 68 VwGO). Gerichtsstand: Verwaltungsgericht Berlin (§ 52 Nr. 2 VwGO).

Im Auftrag

Regierungsdirektor Klaus-Dieter Horstmann | BMDV Referat A14

Berlin, 18. Dezember 2026