# AML-Compliance-Roadmap

Kanzlei Sandhof & Partner — Norderstedt

Erstellt: April 2026 | Bearbeiterin: RAin Dr. J. Reimers

## Ausgangslage

Die Kanzlei Sandhof & Partner hat infolge der laufenden Verfahren (StA Kiel, BaFin, RAK Hamburg) sofortige und umfassende Compliance-Maßnahmen eingeleitet. Diese Roadmap dokumentiert den Stand der Maßnahmen und den weiteren Zeitplan.

## Sofortmassnahmen (April 2026)

| Maßnahme | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- |
| AML-Officer | RAin Dr. Brünninghausen bestellt | Abgeschlossen |
| Sanktionsscreening | LexisNexis World Compliance — Vertrag unterzeichnet | Abgeschlossen |
| KYC-Checkliste | Notfall-Checkliste verteilt an alle 22 Anwälte | Abgeschlossen |

## Kurzfristige Massnahmen (Mai–Juni 2026)

| Maßnahme | Beschreibung | Frist |
| --- | --- | --- |
| Risikoanalyse § 5 GwG | Neue Analyse durch externen AML-Consultant | 15.06.2026 |
| Mitarbeiterschulung | Ganztägige Pflichtschulung aller Anwälte | 14.05.2026 |
| Mandatsannahme | Überarbeitung Mandatsannahmeprozess | 30.06.2026 |

## Mittelfristige Massnahmen (Juli–September 2026)

| Maßnahme | Beschreibung | Frist |
| --- | --- | --- |
| Internes Meldesystem | Einführung HinSchG-konformes Whistleblower-System | 31.07.2026 |
| Jährliche Prüfung | Partnerkonferenzbeschluss zur jährl. Risikoanalyse-Prüfung | 31.08.2026 |
| Retrospektive KYC-Prüfung | Überprüfung 12–15 laufender Offshore-Mandate | 30.09.2026 |

## Kostenübersicht

| Position | Kosten (EUR) |
| --- | --- |
| Sanktionsscreening-Tool (1 Jahr) | 8.500 |
| Externe Risikoanalyse | 12.000 |
| Schulung | 4.500 |
| Rechtsberatung Compliance | 15.000 |
| Interne Arbeitszeit | 10.000 |
| Gesamt (geschätzt) | ca. 50.000 |

Quellen: GwG § 5 auf dejure.org (https://dejure.org/gesetze/GwG/5.html); HinSchG auf dejure.org (https://dejure.org/gesetze/HinSchG).