## GwG-Pflichten
GwG-Pflichtenkatalog Thalvenia Bank AG - BaFin-Sonderpruefung 188-K-22-2026
| Pflicht | GwG-Paragraf | Status Thalvenia | Befund BaFin | Frist | Massnahme | Verantwortlich | Status | Anmerkung
| Risikoanalyse | § 5 GwG | Vorhanden, veraltet (2023) | Wesentlich: keine Aktualisierung 2024/2025 | 30.06.2026 | Aktualisierung Risikoanalyse | CCO | Abgeschlossen | Genehmigt durch Vorstand 30.06.2026
| Organisatorische Pflichten | § 6 GwG | CCO bestellt, Schulungsplan vorhanden | Schulungsplan nicht vollstaendig umgesetzt | 31.08.2026 | Schulungsquote auf 100% erhoehen | CCO/HR | Abgeschlossen | Schulungsquote 100% seit Juni 2026
| Beauftragtenbenennung | § 7 GwG | CCO Dr. Tannenfels benannt | Vertretungsregelung unzureichend | 15.08.2026 | Formelle Stellvertreter-Benennung | Vorstand/CCO | In Bearbeitung | Strafverfahren gegen CCO beachten
| Allg. Sorgfaltspflichten | § 10 GwG | KYC-Prozess existiert | 8 Hochrisikokunden: 5 schwerwiegende Maengel | 30.09.2026 | KYC-Nacherfuellung aller HR-Kunden | CCO/AML-Team | Teilweise | HR-03/07/09 abgeschlossen; HR-11/19 offen
| Wirtschaftl. Berechtigte | § 3/§ 10 GwG | Grundsaetzlich vorhanden | HR-03: WiB nicht festgestellt | 30.06.2026 | WiB-Feststellung HR-03 | AML-Team | Abgeschlossen | WiB-Akte vollstaendig seit Juni 2026
| Vereinfachte Sorgfaltspfl. | § 14 GwG | Kategorisierung vorhanden | Kein Befund | - | Keine Massnahme erforderlich | - | OK | -
| Verstaerkte Sorgfaltspfl. | § 15 GwG | Nur teilweise angewandt | HR-07: Mittelherkunft unklar; HR-09: Laenderrisiko ignoriert | 30.09.2026 | Vollstaendige Mittelherkunfts-Doku | CCO/AML-Team | In Bearbeitung | HR-07 Nacherfuellung laeuft
| PEP-Screening | § 15 Abs. 3 GwG | SymphonyAI Tier 1 (unzureichend) | 3 PEPs nicht erkannt (HR-11, HR-23, HR-31) | 30.04.2026 | Upgrade auf Tier 2; retrograde Pruefung | CCO/IT | Abgeschlossen | Tier-2-Vertrag seit April 2026
| PEP-GF-Genehmigung | § 15 Abs. 5 Nr. 2 GwG | Fehlte bei 3 Kunden | Formverletzung | 31.05.2026 | GF-Genehmigung nachgeholt | CEO/CCO | Abgeschlossen | Genehmigungen nachgeholt Mai 2026
| Mittelherkunft PEP | § 15 Abs. 5 Nr. 3 GwG | Fehlte bei HR-07 | Schwerwiegend | 30.09.2026 | Vollstaendige Mittelherkunfts-Doku HR-07 | CCO/AML | In Bearbeitung | Schwierig wegen Liechtenstein-Stiftung
| Verstaerkte Ueberwachung PEP | § 15 Abs. 5 Nr. 4 GwG | Nicht aktiviert bei 3 Kunden | Mittelschwer | 30.05.2026 | Verstaerkte Ueberwachung aktiviert | AML-Team | Abgeschlossen | Monitoring aktiv seit Mai 2026
| Transaktionsmonitoring | § 25h KWG analog | Chainalysis Reactor vorhanden | Regelwerk seit 2022 nicht aktualisiert | 31.08.2026 | Regelwerk-Aktualisierung | CCO/IT | In Bearbeitung | Fertigstellung August 2026
| Verdachtsmeldepflicht | § 43 GwG | 3 STRs erstattet | 5 weitere moegliche STR-Pflichtverletzungen | Sofort bei Verdacht | Nachpruefung 5 Transaktionen | CCO/Legal | In Pruefung | Kanzlei bewertet Pflichtverletzung
| STR-Dokumentation | § 43 Abs. 2 GwG | Vermerke vorhanden | Qualitaet der Vermerke unzureichend | 30.09.2026 | STR-Dokumentationsstandard erhoehen | CCO | Geplant | Teil AML-Handbuch v3.4
| Tipping-off-Verbot | § 44 GwG | Policy vorhanden | Kein Befund | - | Keine Massnahme erforderlich | - | OK | Policy korrekt angewandt bei FIU-Verfahren
| Aufbewahrungspflichten | § 8 GwG | 5-Jahres-Archiv | Kein Befund | - | Keine Massnahme erforderlich | - | OK | Elektronisches Archiv DSGVO-konform
| AML-Schulung | § 6 Abs. 2 GwG | Jaehrliche Schulung | Schulungsquote 2025: nur 68% | 30.06.2026 | Pflichtteilnahme aller Mitarbeiter | CCO/HR | Abgeschlossen | 100% Abdeckung seit Juni 2026
| Interne Revision AML | § 6 Abs. 1 GwG | Revisionsberichte vorhanden | Letzter Revisionsbericht August 2024 | 31.10.2026 | Interne Revision AML neu beauftragen | CRO/Revision | Geplant | Gekoppelt an KPMG-Auftrag
| KPMG externe Pruefung | Settlement-Undertaking | Beauftragung abgeschlossen | BaFin-Settlement-Vereinbarung | 31.10.2026 | KPMG-Bericht vorlegen | CRO | In Beauftragung | Beauftragung KPMG August 2026
| MiCAR AML-Pflichten | Art. 92 MiCAR | Teilweise umgesetzt | TFR Travel Rule nicht vollstaendig | 31.10.2026 | TFR-Compliance implementieren | CCO/IT | Geplant | Frist MiCAR-Umsetzung
| Risikoanalyse MiCAR | Art. 92 MiCAR i.V.m. § 5 GwG | Aktualisiert Juni 2026 | MiCAR-spezifische Risiken jetzt enthalten | - | Jaehrliche Aktualisierung einplanen | CCO | Abgeschlossen | Eingeschlossen in neue Risikoanalyse
| Interessenkonflikte | Art. 72 MiCAR | Policy vorhanden, Krypto-Eigenhandel fehlte | Eigenhandel Token TN nicht erfasst | 31.08.2026 | Policy-Ergaenzung um Krypto-Eigenhandel | CCO/Legal | In Bearbeitung | Token-TN-Eigenhandel eingestellt
| NPP Neue Produkte | MaRisk AT 8.1 | NPP-Prozess vorhanden | Token TN ohne NPP gestartet | 30.04.2026 | NPP-Nachholung Token TN | CRO/CCO | Abgeschlossen | CRO-Freigabe und Risikokomitee-Beschluss April 2026
| Handelslimits | MaRisk BTO 3 | Fuer Token TN nicht vorhanden | Handelslimit fehlte | 30.04.2026 | Positionslimit EUR 10 Mio. eingefuehrt | CRO | Abgeschlossen | Stop-Loss -15% aktiviert
| Zweivoten-System Handel | MaRisk AT 4.3.3 | Fehlte fuer Kryptowerte | Kein Zweivoten bei Token TN | 31.07.2026 | Zweivoten-System implementiert | CRO/CFO | Abgeschlossen | Implementiert Juli 2026
| IT-Pruefbericht | Auflage BaFin 2020 | 2020-2023 vorhanden; 2024 fehlt | Wesentlich: Auflage nicht erfuellt | 15.09.2026 | IT-Pruefbericht 2024 beauftragen | CTO | In Beauftragung | Beauftragung abgeschlossen
| BAIT Notfallkonzept | BAIT Tz. 49-54 | Stand Oktober 2022, nicht MiCAR-konform | Veraltet | 31.07.2026 | Ueberarbeitung Notfallkonzept | CTO/CISO | Abgeschlossen | Neue Version Juli 2026
| BAIT Anzeigepflicht | BAIT Tz. 55 | Meldung verspaedet (4 Tage statt 24h) | Schwerwiegend: BAIT Tz. 55 verletzt | Sofort (abgeschlossen) | SOC-Prozess ueberarbeitet | CISO | Abgeschlossen | Neue Anweisung seit Februar 2026
| BCM-Tests | BAIT Tz. 49-54 | Letzter Test August 2024 (18 Monate) | MPC-Signing DR-Test ueberfaellig | 30.09.2026 | BCM-Test MPC-Signing | CTO | Geplant | Test September 2026 geplant
| Schwachstellenmanagement | BAIT Tz. 27 | Kein formaler Prozess | CVE-2024-21762 nicht gepatcht | 31.07.2026 | Patch-SLA 72h formalisiert | CISO | Abgeschlossen | SLA-Dokument verabschiedet Juli 2026