## WCAG-Befundliste
WCAG-Audit Befundliste — tannenkamp-mode.de — AccessCheck GmbH, 25.03.2026
Nr. | WCAG SC | EN 301 549 | Kurztitel | Beschreibung | Schwere | Betroffene Elemente | Sanierungsaufwand (h) | Status | Frist
1 | 1.1.1 | 9.1.1.1 | Textalternativen | 2.317 Produktbilder ohne Alt-Text; Dateinamen als Fallback nicht ausreichend | Kritisch | ~2.317 Produktbilder | 80 | In Bearbeitung | 01.08.2026
2 | 1.3.1 | 9.1.3.1 | Info und Beziehungen | HTML-Struktur vermittelt Semantik nicht korrekt; Fehlende Landmarks | Hoch | Alle Seiten | 8 | Geplant | 31.08.2026
3 | 1.4.3 | 9.1.4.3 | Kontrast (Minimum) | Fließtext 2,8:1 (Soll 4,5:1); Navlinks 2,3:1; Preis 3,1:1 | Kritisch | Alle Seiten | 3 | Abgeschlossen | 25.04.2026
4 | 2.1.1 | 9.2.1.1 | Tastatur | Shop weitgehend nicht per Tastatur bedienbar; Fokus nicht sichtbar | Kritisch | Alle interaktiven Elemente | 4 | Abgeschlossen | 20.04.2026
5 | 2.4.1 | 9.2.4.1 | Blöcke umgehen | Kein Skip-Link; 47 Tab-Stopps vor Hauptinhalt | Hoch | Alle Seiten (Seitenheader) | 2 | Abgeschlossen | 20.04.2026
6 | 2.4.3 | 9.2.4.3 | Fokusreihenfolge | Tab-Reihenfolge inkonsistent auf Produktseiten | Mittel | Produktseiten, Checkout | 6 | Geplant | 31.08.2026
7 | 2.4.7 | 9.2.4.7 | Fokus sichtbar | CSS `outline: none` unterdrückt Fokusindikator global | Kritisch | Alle Seiten | 4 | Abgeschlossen | 20.04.2026
8 | 3.3.1 | 9.3.3.1 | Fehlererkennung | Formulare zeigen Fehler ohne ARIA-Beschreibung | Hoch | Checkout, Kontakt | 12 | Geplant | 31.08.2026
9 | 4.1.2 | 9.4.1.2 | Name, Rolle, Wert | `<div role=button>` ohne Tastaturhandler (~1.800 Instanzen); Icon-Buttons ohne aria-label | Kritisch | Produktkacheln, Warenkorb | 44 | Geplant | 31.08.2026
10 | — | § 19 BFSG-DV | Erklärung Barrierefreiheit | Erklärung zur Barrierefreiheit fehlte; nun veröffentlicht | Hoch | Website Footer | 2 | Abgeschlossen | 06.04.2026
Gesamt