# Risikoreduktionsplan Halmweise.de

Maßnahmenumsetzung nach Art. 35 DSA (EU) 2022/2065

Az. KRS-2026-0318-DSA | Körnerstrom Social GmbH | Stand: April 2026

# I. Einleitung und Normgrundlage

Dieser Risikoreduktionsplan dokumentiert die Maßnahmen der Körnerstrom Social GmbH zur Umsetzung der Risikominderungspflichten nach Art. 35 DSA (EU) 2022/2065. Er beruht auf der Systemischen Risikobewertung nach Art. 34 DSA (Aktenstück 04) und adressiert die vier durch die Bundesnetzagentur beanstandeten Verstöße (Az. BNetzA-DSC-2026-188).

# II. Maßnahmenübersicht

| Nr. | Maßnahme | Artikel DSA | Frist | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLA Notice-and-Action: 24h Hochrisiko / 72h Standard | Art. 16, 35 | 15.05.2026 | T&S (Fiedler-Möller) |
| 2 | +30 Trust & Safety Stellen ausschreiben und besetzen | Art. 35 Abs. 1 lit. k | 01.08.2026 | CEO / HR |
| 3 | KI-Klassifikation Hassrede implementieren | Art. 16, 35 | 15.06.2026 | CTO Schröder |
| 4 | Non-Profiling-Option 'Halmweise Chronologisch' live | Art. 27, 35 | 15.06.2026 | CTO Schröder |
| 5 | Repository-Rückfüllung Jan-Sep 2025 abschließen | Art. 39 | 15.05.2026 | Adtech / Legal |
| 6 | API für Forscher im Repository implementieren | Art. 39, 40 | 01.07.2026 | Tech / Legal |
| 7 | Altersverifikationskonzept erarbeiten | Art. 35 Abs. 1 lit. f | 30.05.2026 | DPO / Legal |
| 8 | Crisis Response Team einrichten + Plan erstellen | Art. 36, 35 | 01.06.2026 | CEO / T&S |
| 9 | Interne Beschwerdestelle Art. 20 DSA-konform machen | Art. 20 | 14.07.2026 | Legal |
| 10 | Head of DSA Compliance einstellen | Art. 34-43 | 01.06.2026 | CEO / HR |

# III. Detailbeschreibung der Maßnahmen

## Maßnahme 1 und 2: Notice-and-Action-Reform

Das bestehende Notice-and-Action-System wird durch drei Interventionen reformiert: Erstens wird ein verbindliches internes SLA eingeführt, das Hochrisiko-Inhalte (insbesondere Volksverhetzung nach § 130 StGB, CSAM) auf eine maximale Bearbeitungszeit von 24 Stunden begrenzt. Zweitens werden 30 zusätzliche Trust & Safety Mitarbeiter eingestellt, davon 10 mit spezifischer Expertise in Hassrede-Erkennung (Schwerpunkt Deutsch, Polnisch, Türkisch, Arabisch). Drittens wird ein KI-gestütztes Vorsortierungssystem ('HalmMod-AI') entwickelt, das eingehende Meldungen innerhalb von 60 Sekunden nach Risikostufe klassifiziert.

## Maßnahme 4: Non-Profiling-Option

Die chronologische Timeline 'Halmweise Chronologisch' wird als vollwertige Alternative zum personalisierten HalmRank-Feed implementiert. Nutzer können die Option in den Feed-Einstellungen aktivieren. Die Einstellung ist persistent (session-übergreifend gespeichert). Technisch basiert die Option auf einem reinen Zeitstempel-Ranking ohne personenbezogene Signale. Skalierung: alle EU-Nutzer (51 Mio.) ab 15. Juni 2026.

# IV. Budget und Ressourcen

| Maßnahme | Budget (EUR) | Finanzierungsquelle |
| --- | --- | --- |
| Personalaufbau T&S (30 Stellen) | 2.400.000 | Betriebsbudget 2026 |
| KI-Moderationssystem (HalmMod-AI) | 1.500.000 | Investitionsbudget 2026 |
| Non-Profiling-Option (Tech) | 300.000 | Betriebsbudget 2026 |
| Repository-Rückfüllung + Automatisierung | 150.000 | Betriebsbudget 2026 |
| Crisis Response Setup | 100.000 | Betriebsbudget 2026 |
| Schulungen und Trainings | 100.000 | Betriebsbudget 2026 |
| GESAMT | 4.550.000 | — |

# V. Verhältnismäßigkeit

Das Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 4,55 Mio. EUR entspricht ca. 0,87 % des Jahresumsatzes 2025 (520 Mio. EUR). Angesichts von 51 Mio. EU-Nutzern und dem systemischen Charakter der adressierten Risiken ist das Maßnahmenpaket im Sinne des Art. 35 Abs. 1 DSA verhältnismäßig.

# VI. Monitoring und Berichterstattung

Der Fortschritt der Maßnahmenumsetzung wird durch den Head of DSA Compliance (sobald bestellt) monatlich der Geschäftsführung und dem Begleitausschuss berichtet. Monatliche Fortschrittsberichte werden der Bundesnetzagentur übermittelt (erstmals 31. Mai 2026). Der externe Auditor (PwC) überprüft die Umsetzung im Rahmen des Erstaudits bis 14. Juli 2026.

Quellen: Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065 | § 130 StGB, dejure.org: https://dejure.org/gesetze/StGB/130.html