## Planungsmatrix
EFS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH — Planungsmatrix Kanzleigründung
Stand: 01. Mai 2026 ¦ 18 Aufgabenpakete ¦ Verantwortlichkeiten und Status
Nr. | Aufgabenpaket | Rechtsbasis | Verantwortlich | Frist | Prio | Status | Aktenstück | Anmerkung
01 | Rechtsformwahl (PartG mbB vs. RA-GmbH) | §§ 59c ff. BRAO, § 8 IV PartGG | Hellwig | 10.03.2026 | Hoch | Erledigt | AS 03 | RA-GmbH gewählt
02 | Gesellschaftsvertrag Entwurf und Beurkundung | GmbHG § 2, BRAO § 59c | Hellwig/Notar | 28.03.2026 | Hoch | Erledigt | AS 04 | Notar Dr. Küppers
03 | Stammkapital Einzahlung | GmbHG § 5, § 7 | Sandhof | 25.03.2026 | Hoch | Erledigt | AS 04 | EUR 25.000 eingezahlt
04 | Handelsregistereintrag | HGB § 8, GmbHG § 11 | Hellwig | 14.04.2026 | Hoch | Erledigt | AS 08 | HRB 28877 AG Aachen
05 | RAK Aachen Zulassungsantrag | BRAO § 59h, § 59n | Hellwig | 01.04.2026 | Hoch | Erledigt | AS 08 | Az. RAC 2026/00188
06 | Berufshaftpflicht Abschluss (§ 51/59j BRAO) | BRAO § 59j | Sandhof | 30.04.2026 | Hoch | Erledigt | AS 05, 20 | Allianz, EUR 2,5 Mio.
07 | Mietvertrag Pontstraße 88 | BGB § 578 | Eckermann | 22.04.2026 | Hoch | Erledigt | AS 10 | 5 Jahre, 6.282 EUR/Mon.
08 | Betriebsübergang 12 Mitarbeiter (§ 613a BGB) | BGB § 613a | Hellwig/Friedrich | 01.05.2026 | Hoch | Erledigt | AS 06, 16 | Kein Widerspruch
09 | Mandantenüberleitung DSGVO/BRAO | DSGVO Art. 6, BRAO § 43a | Hellwig | 01.05.2026 | Hoch | In Bearb. | AS 07 | Einwilligungen laufen
10 | Markenanmeldung "EFS Recht" DPMA | MarkenG § 4 ff. | Hellwig | 25.03.2026 | Mittel | In Bearb. | AS 11 | Konflikt EFS Stuttgart
11 | Domainstreit efs-recht.de | MarkenG § 15, BGB § 826 | Hellwig | 30.06.2026 | Mittel | In Bearb. | AS 12 | DENIC-Dispute beantr.
12 | IT-Setup beA, RA-Micro | BRAO § 31a | Friedrich | 01.05.2026 | Hoch | Erledigt | AS 13 | RA-Micro im Echtbetrieb
13 | Steuerliche Strukturierung | KStG, GewStG, EStG | Sandhof | 18.03.2026 | Hoch | Erledigt | AS 09 | GF-Gehälter optimiert
14 | Corporate Design und Website | TMG § 5, BRAO § 37b | Eckermann | 01.05.2026 | Mittel | Erledigt | AS 14 | Website live
15 | GwG-Setup (AML) | GwG § 4 ff. | Sandhof | 01.05.2026 | Mittel | Erledigt | AS 15 | Schulung abgehalten
16 | Einarbeitungsplan Mitarbeiter | FAO § 15 | Eckermann | 01.05.2026 | Mittel | Erledigt | AS 17 | 3-Phasen-Modell
17 | DSFA (DSGVO Art. 35) | DSGVO Art. 35 | Sandhof/DSB | 31.05.2026 | Mittel | In Bearb. | AS 07 | Fertigstell. 31.05.2026
18 | StBK Köln Erweiterung Sandhof | StBerG § 49 | Sandhof | 30.05.2026 | Gering | In Bearb. | AS 09 | Antrag gestellt 02.05.
Zusammenfassung: | 13 | Erledigt | 5 | In Bearb.