## LDD-Findings
Legal Due Diligence — Findings-Matrix ¦ VENERA / FraktoMedis Praezision ¦ VERTRAULICH
Nr. | Workstream | Finding-ID | Beschreibung | Prioritaet | Risiko (EUR) | Massnahme | Verantw. | Deadline | Status | Indemnity
1 | Corporate | C-02 | Fehlender HV-Beschluss zum Carve-Out (§ 179a AktG — Holzmueller-Grundsaetze BGHZ 83 122) | RED | Anfechtbarkeit APA | Ausserordentliche HV oder Umlaufbeschluss; Rechtsgutachten Wesentlichkeitsschwelle | Mannfeldt | Vor Signing | Offen | Nein
2 | IP | IP-01 | Patentnichtigkeitsklage BPatG 3 Ni 44/24 gegen EP 3 847 112 (Kernpatent) durch SynthFrak AG Zuerich | RED | Bis EUR 28.000.000 | Kaufpreisabschlag EUR 5 Mio.; IP-Indemnity; Patentanwaelte Bardtke Grieben mandatiert | Schorrenberg | Vor Signing | In Bearb. | Ja — Spez.
3 | Litigation | LIT-02 | DOJ Grand Jury Subpoena Nov 2025 FraktoMedis Inc. — FCPA-Verdacht Bid Rigging US-Krankenhausprojekte | RED | Unbegrenzt (FCPA) | US-Tochter aus Scope; Covington & Burling mandatiert; FCPA-Indemnity ohne Cap | Mannfeldt | Sofort | Eskaliert | Ja — Unbegr.
4 | Compliance | COM-03 | HinSchG-Hinweis Korruption Vertriebsprovisionen Brasilien/Mexiko 2022 ca. EUR 840.000 | RED | EUR 2 Mio. bis 10 Mio. | Klamroth-Bericht als Closing-Condition; Compliance-Indemnity; interne Untersuchung | v. Wesselburen | Vor Closing | In Bearb. | Ja — Spez.
5 | Labour | L-02 | Massenwiderspruch ca. 40 MA § 613a Abs. 6 BGB angekuendigt — operative Risiken bei Produktionsausfall | HIGH | EUR 4.200.000 (Sozialplan) | Sozialplan-Verhandlung; Retention Bonuses; Betriebsrat-Beratung; Unterrichtungsschreiben | Kammerlohr | Vor Closing | In Verhandl. | Nein
6 | Labour | L-03 | Beratervertrag Schwiegersohn CEO unkuendbar bis 30.6.2027 EUR 180.000/Jahr — § 57 AktG Risiko | HIGH | EUR 400.000 | Indemnity Verkaeufer; Kuendigung als Closing-Condition; Rechtsgutachten § 57 AktG | Altenkamp | Vor Signing | Offen | Ja
7 | Real Estate | RE-01 | Grundschuld Commerzbank EUR 8 Mio. auf Fertigungshalle Darmstadt-Nord — Closing-Condition Lastenfreiheit | HIGH | EUR 7.800.000 | Grundschuldabloese durch Verkaeufer bis Closing; Kaufpreisreduzierung alternativ | Hasenfratz | Vor Closing | In Bearb. | Nein
8 | Labour | L-01 | Betriebsvereinbarung Standortgarantie bis 31.12.2026 — Betriebsrat fordert 5 Jahre Verlaengerung | HIGH | EUR 4.200.000 (Sozialplan) | Einigungsstelle eingeleitet; Kompromiss 3 Jahre mit Oeffnungsklausel angestrebt | Kammerlohr | Vor Closing | Einigungsstelle | Nein
9 | IP | IP-02 | Change-of-Control-Klauseln in Lizenzvertraegen Orthobionics und MedForce SA — Kuendigungsrisiko | MEDIUM-HIGH | EUR 1.200.000 (Ausfall) | Novierungsvereinbarungen mit Lizenznehmern vor Closing abschliessen | Schorrenberg | Vor Closing | In Bearb. | Ja
10 | Real Estate | RE-02 | Altlastenverdacht Grundstueck Darmstadt-Nord (ehemaliger Galvanikbetrieb vor 1990) — § 9 BBodSchG | MEDIUM | EUR 0 bis 3.000.000 | Phase-II-Umweltgutachten; Kaufpreisreduzierung EUR 3 Mio.; Umwelt-Indemnity | Hasenfratz | Vor Signing | Offen | Ja
11 | Litigation | LIT-01 | Produkthaftungsfall LG Frankfurt 2 O 8814/24 Streitwert EUR 1,2 Mio. ausserhalb Versicherungsdeckung | MEDIUM | EUR 1.200.000 | Litigation-Indemnity; Litigation-Escrow EUR 4 Mio.; AXA-Deckung prufen | Frielinghaus | Vor Signing | Offen | Ja
12 | Compliance | COM-02 | DSGVO-Defizite Mitarbeiterdaten auf nicht-EU-Servern 2023 — Re-Audit ausstehend | MEDIUM | Bis EUR 3.040.000 (4% Umsa.) | DSGVO-Re-Audit als Closing-Condition; Abstellungsmassnahmen dokumentieren | v. Wesselburen | Vor Closing | In Bearb. | Nein
13 | Compliance | COM-01 | QMS-Audit Oktober 2024 — 3 minor non-conformities MDR noch nicht abgestellt (ISO 13485) | MEDIUM | Entzug CE-Zertifizierung | Abstellungsberichte einfordern; Closing-Condition | v. Wesselburen | Vor Closing | In Bearb. | Nein
14 | Corporate | C-01 | HRegister-Unregelmaeigkeit CFO-Bestellung — Beschluss 14.3.2023 eingetragen erst 29.4.2023 | LOW-MEDIUM | Ordnungswidrigkeit | Klarstellende Dokumentation; kein signifikantes Haftungsrisiko | Altenkamp | Vor Signing | Erledigt | Nein
Findings total: 14 ¦ RED: 4 ¦ HIGH: 4 ¦ MEDIUM+: 4 ¦ LOW-MEDIUM: 2 ¦ Quellen: dejure.org ¦ openjur.de ¦ bundesgerichtshof.de