## Rechtsfragen-Matrix
Rechtsfragen-Matrix — Asset-Deal Volkenrath Energie SE / Pipeline Northsea Ltd. ¦ FST-2026-0918
Lfd. | Rechtsgebiet | Rechtsfrage (Leitfrage) | Antwort kurz | Risikostufe | Memo-Verweis | Verantwortlich | Frist | Status | Anmerkung
1 | Gesellschaftsrecht | Zustimmungspflicht Aufsichtsrat nach AktG § 111 Abs. 4? | Ja — Schwelle erheblich überschritten (132% EK). AR-Beschluss erforderlich. | Mittel | Memo I | RA Dr. Federkamp-Wittfeldt | 18. Juni 2026 | Offen | HV-Beschluss (Gelatine) prüfen
2 | Kartellrecht DE | Anmeldepflicht BKartA (GWB §§ 35 ff.)? | Ja — alle drei Aufgreifschwellen erfüllt. Vollzugsverbot §41 GWB. | Hoch | Memo II | RA Dr. Roosendaal | 18. Mai 2026 | In Arbeit | Phase-2-Risiko; Remedies-Konzept
3 | Kartellrecht UK | Phase-1-Prüfung CMA (ME/7104/26); Vollzugsverbot? | Ja — UK-Schwellen erfüllt. CMA-Prüfung 40 Arbeitstage. | Hoch | Memo II | Bearboe & Harrington LLP | 1. Aug. 2026 | In Arbeit | Pre-Notification 5. Mai 2026
4 | Außenwirtschaftsrecht | AWG/AWV-Investitionsprüfung BMWK (§§ 55 ff.)? | Prüfung eingeleitet (Az. I C 3-2026/Nordsee/072). Dauer bis 6 Monate. | Sehr hoch | Memo III | RA Dr. Federkamp-Wittfeldt | 15. Aug. 2026 | Eingeleitet | SCADA-Dienstleister kritisch; BMWK-Gespräch 12.5.
5 | Arbeitsrecht | Betriebsübergang § 613a BGB — Widerspruchsrecht Mitarbeiter? | Ja — § 613a BGB anwendbar auf 210 DE-Mitarbeiter. TUPE 2006 für UK. | Hoch | Memo IV | RA Hellersberg | 10. Juni 2026 | Offen | Betriebsrat fordert 5J-Standortgarantie
6 | Umweltrecht | Altlastenverantwortung nach BBodSchG; Haftungsübergang? | Erwerber übernimmt Inhaberhaftung § 4 Abs. 3 BBodSchG. Escrow empfohlen. | Sehr hoch | Memo V | RAin Dr. Sternkampff | 20. Mai 2026 | In Arbeit | Phase-II-Audit Bremerhöfer läuft
7 | Immobilienrecht | Grundstücksübertragung UK; SDLT-Pflicht? | Auflassung DE; Land Registration Act 2002 UK. SDLT 5% auf UK-Liegenschaftsanteil. | Mittel | Memo VI | RA Dr. Roosendaal / Bearboe | 10. Juni 2026 | Offen | SeeAnlV-Antrag BSH ausstehend
8 | Steuerrecht | Optimale Transaktionsstruktur (GmbH-Vehikel vs. Direkterwerb SE)? | GmbH-Vehikel empfohlen. GViG prüfen (§ 1 Abs. 1a UStG). Zinsschranke beachten. | Hoch | Memo VII | RAin Pohlmann | 31. Mai 2026 | In Arbeit | GmbH-Gründung bis 31. Mai 2026
9 | Datenschutzrecht | DSGVO-Drittlandübermittlung UK→DE Art. 44 ff. — zulässig? | Angemessenheitsbeschluss läuft aus (27. Juni 2025 — Verlängerung offen). SCC vorsorglich. | Mittel | Memo VIII | RA Friedebald | 15. Mai 2026 | Offen | DPA bis 15. Mai; DSFA Gesundheitsdaten
10 | Energierecht | BNetzA-Genehmigungspflicht §§ 11/12 EnWG für Ammoniak-Pipeline? | Rechtlich umstritten (Analogie streitig). BNetzA-Voranfrage gestellt. | Hoch | Memo IX | RA Dr. Roosendaal | 31. Mai 2026 | Offen | Antwort BNetzA erwartet Ende Mai
11 | Finanzierung | Debt/Equity-Bridge — Covenants und MAC-Klausel ausreichend verhandelt? | Covenants und MAC verhandelbar. Zinsschranke: EUR 29 Mio. Steuermehrbelastung p.a. | Mittel | Memo X | RAin Pohlmann / CFO Hagenburg | 15. Juni 2026 | In Arbeit | Green-Bond-Framework bis 1. Juni
12 | Gesellschaftsrecht | Holzmüller/Gelatine-Pflicht zur Hauptversammlungseinberufung? | Wahrscheinlich ja (132% EK). HV-Einberufung vorsorglicher empfohlen. | Mittel | Memo I | RA Dr. Federkamp-Wittfeldt | 1. Juni 2026 | Offen | HV-Frist mindestens 30 Tage
13 | Kartellrecht DE | Marktabgrenzung Ammoniaktransport Nordsee — Marktbeherrschung? | Marktanteil Pipeline Northsea Ltd. ca. 70% — Marktbeherrschung wahrscheinlich. | Hoch | Memo II | RA Dr. Roosendaal | 18. Mai 2026 | In Arbeit | Remedies-Konzept (Zugangsgewährung)
14 | Umweltrecht | Behördliche Freistellungszusage LBEG Niedersachsen — beantragt? | Antrag vorzubereiten. § 4 Abs. 6 BBodSchG erfordert behördliche Zustimmung. | Hoch | Memo V | RAin Dr. Sternkampff | 31. Mai 2026 | Offen | Ohne Freistellung: Doppelhaftung
15 | Arbeitsrecht | Interessenausgleich und Sozialplan nach §§ 111 ff. BetrVG? | Betriebsänderung i.S.v. § 111 Nr. 1 BetrVG liegt vor. Verhandlungspflicht. | Hoch | Memo IV | RA Hellersberg / COO Lattermann | 30. Mai 2026 | Offen | Betriebsrat-Auftaktgespräch 30. Mai
16 | Steuerrecht | Umsatzsteuer auf Asset-Deal — GViG nach § 1 Abs. 1a UStG? | GViG wahrscheinlich, wenn alle wesentlichen Betriebsmittel übergehen. FA-Anfrage. | Mittel | Memo VII | RAin Pohlmann | 15. Mai 2026 | Offen | Verbindliche Anfrage Finanzamt Hannover-Mitte
17 | Datenschutzrecht | DSFA nach Art. 35 DSGVO für Gesundheitsdaten Mitarbeiter erforderlich? | Ja — Gesundheitsdaten als besondere Kategorie nach Art. 9 DSGVO. | Mittel | Memo VIII | RA Friedebald | 31. Mai 2026 | Offen | DSFA vor Datenzugriff Phase II
18 | Energierecht | KRITIS-Registrierung BSI nach § 8a BSIG — Frist? | Sechs Monate nach Betriebsübernahme. Frist: 1. März 2027. | Mittel | Memo IX | COO Lattermann | 1. März 2027 | Ausstehend | BSI-Registrierungsunterlagen vorbereiten
19 | Immobilienrecht | SeeAnlV-Genehmigung BSH für AWZ-Anlagen erforderlich? | Ja — § 3 SeeAnlV. Verfahrensdauer ca. 3 Monate. | Mittel | Memo VI | RA Dr. Roosendaal | 20. Mai 2026 | Offen | Antrag bei BSH stellen
20 | Finanzierung | Green-Bond-Taxonomiekonformität der Ammoniak-Pipeline (EU Taxonomy)? | Bedingt taxonomiekonform (40% Wasserstoffträger-Anteil). Extern reviewer. | Mittel | Memo X | RAin Pohlmann / ING | 1. Juni 2026 | In Arbeit | Reviewer-Beauftragung 15. Mai
21 | Außenwirtschaftsrecht | SCADA-Dienstleister Hargrave Systems Ltd. — AWG-kritisch? | Ja — US-Staatsfondsbeteiligung kritisch für BMWK. Dienstleisterwechsel als Sicherheitszusage. | Sehr hoch | Memo III | COO Lattermann / BMWK | Vor Closing | Offen | Alternativer SCADA-Betreiber identifizieren
22 | Kartellrecht UK | NSI Act 2021 (UK) — Sektorprüfung Energieinfrastruktur? | NSI Act 2021 könnte parallel zur CMA anwendbar sein. UK Counsel klärt. | Hoch | Memo II | Bearboe & Harrington LLP | 15. Mai 2026 | In Klärung | UK-Counsel informiert BMWK-Koordination
23 | Arbeitsrecht | TUPE 2006 UK — Informations- und Konsultationspflichten? | Ja — Informationspflicht 14 Tage vor Übergang; Konsultation vor Maßnahmen. | Hoch | Memo IV | Bearboe & Harrington LLP | 10. Juni 2026 | Offen | Koordination mit Betriebsratsunterrichtung DE
24 | Immobilienrecht | NSTA-Genehmigung für britische AWZ-Pipelinesegmente? | Ja — North Sea Transition Authority. Voranfrage gestellt. | Mittel | Memo VI | Bearboe & Harrington LLP | 1. Juli 2026 | Offen | Voranfrage beantwortet — formaler Antrag folgt
25 | Finanzierung | Zinsschranke § 4h EStG — Auswirkungen auf Cashflow? | Nicht abziehbarer Zinsaufwand ca. EUR 116 Mio. p.a. Steuereffekt EUR 29 Mio. p.a. | Mittel | Memo X | RAin Pohlmann | 15. Juni 2026 | In Arbeit | Integration in Finanzmodell (Deloitte)
26 | Gesellschaftsrecht | W&I-Versicherung — Deckungsumfang ausreichend? | Selbstbehalt EUR 15 Mio. Altlasten explizit auszuschließen aus W&I. | Mittel | Memo I | RA Dr. Federkamp-Wittfeldt | 1. Juni 2026 | In Arbeit | Willis Towers Watson Indikativofferte anpassen
27 | Umweltrecht | Ammoniak-Leck 1987 — strafrechtliche Altverantwortlichkeit? | Keine Anhaltspunkte für offene Strafverfolgung. Zivilrechtlich: Verjährung eingetreten. | Gering | Memo V | RAin Dr. Sternkampff | 20. Mai 2026 | Abgeschlossen | Kein Handlungsbedarf
28 | Datenschutzrecht | Art. 14 DSGVO — Information betroffener Mitarbeiter erforderlich? | Ja — Information binnen Monatsfrist nach Datenzugang. | Mittel | Memo VIII | RA Friedebald | Vor Closing | Offen | Musteranschreiben Art. 14 vorbereiten
29 | Kartellrecht DE | Gun Jumping — welche Maßnahmen zwischen Signing und Closing verboten? | Vollzugsverbot § 41 GWB. Operativer Betrieb durch Pipeline Northsea Ltd. bis Freigabe. | Hoch | Memo II | RA Dr. Roosendaal | 20. Juni 2026 (Signing) | Offen | Betriebsführungsvertrag als Mitigationsmaßnahme
30 | Steuerrecht | UK-DE DBA (2010) — Quellensteuer auf Lizenzgebühren? | 0% bei Substanzanforderungen erfüllt. Prüfung durch Bearboe Tax Team. | Gering | Memo VII | RAin Pohlmann / Bearboe Tax | 15. Juni 2026 | In Klärung | DBA-Analyse durch UK Tax Counsel