## Zeitplan-Meilensteine
Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea ¦ FST-2026-0918
Datum | Phase | Meilenstein | Verantwortlich | Status | Vorgänger | Risiko | Anmerkung
3. Apr. 2026 | Mandatierung | Mandatserteilung Volkenrath an FST | CEO Dr. Volkenrath | Erledigt | — | Gering | Auftaktgespräch Kanzlei FST
8. Apr. 2026 | Mandatierung | Mandantenbriefing Vorstandssitzung | FST / Vorstand | Erledigt | M-01 | Gering | Rechtsfragenkatalog initiiert
14. Apr. 2026 | Vorbereitungsphase | Exklusivitätsvereinbarung unterzeichnet | RA Dr. Federkamp-Wittfeldt | Erledigt | M-02 | Mittel | Lock-out bis 30. Juni 2026
16. Apr. 2026 | Vorbereitungsphase | Datenraum Intralinks geöffnet | Caledonian / Tobias Freyer-Schmidt | Erledigt | M-03 | Gering | FST + Rothschild Zugang
22. Apr. 2026 | Due Diligence | Start Legal Due Diligence | FST gesamt | Erledigt | M-04 | Gering | 10 Rechtsgebiete parallel
25. Apr. 2026 | Due Diligence | Memo I–III Gesellschafts-/Kartell-/AWG-Recht | RA Dr. Roosendaal / Federkamp-W. | Erledigt | M-05 | Mittel | Erste Risikobewertung
29. Apr. 2026 | Due Diligence | Memo IV–VI Arbeits-/Umwelt-/Immobilienrecht | RA Hellersberg / RAin Sternkampff | Erledigt | M-06 | Hoch | Altlastenverdacht identifiziert
5. Mai 2026 | Behörden | CMA Pre-Notification Meeting (ME/7104/26) | Bearboe & Harrington LLP | Erledigt | M-05 | Hoch | CMA-Phase-1-Uhr startet nach Anmeldung
6. Mai 2026 | Behörden | BNetzA-Voranfrage eingereicht | RA Dr. Roosendaal | Erledigt | M-07 | Mittel | Antwort Ende Mai erwartet
10. Mai 2026 | Due Diligence | Vendor Q&A Fragenkatalog eingereicht | Tobias Freyer-Schmidt / FST | Erledigt | M-08 | Gering | Antwortfrist 23. Mai 2026
12. Mai 2026 | Behörden | BMWK-Vorabgespräch AWG (Az. I C 3-2026/Nordsee/072) | RA Dr. Federkamp-Wittfeldt | Erledigt | M-04 | Sehr hoch | SCADA-Fokus BMWK; Folgemaßnahmen geplant
13. Mai 2026 | Due Diligence | Phase-II-Umweltaudit beauftragt (Bremerhöfer GmbH) | CFO Dr. Hagenburg | Erledigt | M-09 | Sehr hoch | Ergebnis erwartet 20. Mai 2026
15. Mai 2026 | Datenschutz | Data Processing Agreement abschließen | RA Friedebald | Offen | M-10 | Mittel | Pflicht vor Klarnamen-Datenzugang
18. Mai 2026 | Behörden | BKartA Pre-Notification einreichen (B 8-72/26) | RA Dr. Roosendaal | Offen | M-11 | Hoch | Vollzugsverbot bis Freigabe
20. Mai 2026 | Due Diligence | Phase-II-Umweltaudit Ergebnis erwartet | Bremerhöfer GmbH | Ausstehend | M-13 | Sehr hoch | Signing-Voraussetzung
20. Mai 2026 | Behörden | BSH SeeAnlV-Antrag stellen | RA Dr. Roosendaal | Offen | M-07 | Mittel | Verfahrensdauer ca. 3 Monate
23. Mai 2026 | Due Diligence | Vendor Q&A Antworten erhalten | Caledonian / Datenraum | Ausstehend | M-10 | Mittel | Altlasten-Antworten kritisch
30. Mai 2026 | Arbeitsrecht | Betriebsratsverhandlungen Auftakt | COO Lattermann / RA Hellersberg | Ausstehend | M-07 | Hoch | Interessenausgleich / Sozialplan
30. Mai 2026 | Due Diligence | Abschluss Legal Due Diligence | FST gesamt | Ausstehend | M-15/M-17 | Mittel | DD-Report an Vorstand
31. Mai 2026 | Steuern | Northsea Ammoniak GmbH i.G. gegründet | RAin Pohlmann | Offen | M-08 | Gering | Akquisitionsvehikel
1. Juni 2026 | Finanzierung | Green-Bond-Framework bei Reviewer eingereicht | RAin Pohlmann / ING | Ausstehend | M-19 | Mittel | EU Taxonomy Compliance
15. Juni 2026 | Vertragsverhandlung | SPA-Verhandlungen abgeschlossen | FST gesamt / Freshfields (Seller) | Ausstehend | M-20 | Hoch | MAC-Definition; Escrow; Reps & Warranties
18. Juni 2026 | Gesellschaftsrecht | Aufsichtsratsbeschluss Volkenrath Energie SE | Vorstand Volkenrath | Ausstehend | M-22 | Mittel | Zustimmung § 111 Abs. 4 AktG
20. Juni 2026 | Signing | SIGNING — SPA Unterzeichnung | Dr. Volkenrath / Caledonian CEO | Ausstehend | M-23 | Hoch | Closing Conditions gelten ab Signing
25. Juni 2026 | Behörden | BKartA-Anmeldung vollständig eingereicht | RA Dr. Roosendaal | Ausstehend | M-24 | Hoch | Phase-1-Uhr startet
25. Juni 2026 | Behörden | CMA-Anmeldung vollständig (CO-Form) | Bearboe & Harrington LLP | Ausstehend | M-24 | Hoch | 40 Arbeitstage Phase 1
1. Aug. 2026 | Behörden | CMA-Phase-1-Freigabe (Zieldatum) | CMA | Ausstehend | M-26 | Hoch | Phase-2-Risiko bestehen bleibend
15. Aug. 2026 | Behörden | BKartA-Freigabe (Zieldatum Phase 1) | BKartA | Ausstehend | M-26 | Hoch | Phase-2 verlängert um 4 Monate
15. Aug. 2026 | Behörden | BMWK AWG-Unbedenklichkeitsbescheinigung | BMWK | Ausstehend | M-26 | Sehr hoch | Kritischer Pfad Closing
25. Aug. 2026 | Closing-Vorbereitung | Notarielle Grundstücksübertragung DE (Auflassung) | Notar Hannover | Ausstehend | M-28/M-29 | Mittel | Gleichzeitig mit UK Land Registration
1. Sept. 2026 | Closing | CLOSING — Kaufpreiszahlung und Vollzug | CFO Dr. Hagenburg / Rothschild | Ausstehend | M-27/M-28/M-29 | Hoch | Alle Closing-Conditions erfüllt?
1. Okt. 2026 | Post-Closing | Mitarbeiterübergang § 613a BGB wirksam | COO Lattermann | Ausstehend | M-31 | Mittel | Unterrichtungsschreiben 4 Wochen vorher
1. März 2027 | Post-Closing | BSI-Registrierung KRITIS-Betreiber | COO Lattermann | Ausstehend | M-31 | Mittel | 6-Monats-Frist ab Closing
Sept. 2027 | Post-Closing | Nächste BImSchG-Wiederkehrprüfung | COO Lattermann | Ausstehend | M-31 | Gering | Laut Caledonian-Q&A