## DD-Findings-Matrix
Bereich | Finding-Titel | Risikostufe | Q&A-Status | SPA-Konsequenz | Garantie | Indemnity | Verantwortlich | Status | Anmerkung
Financial | EBITDA-Bereinigung Pellbach 4.0 strittig | Mittel | Offen | Locked-Box-Anpassung | Ja - Sch.2 B.1 | Nein | KPMG / Steinheim | In Verhandlung | 2021-2023; 2,1 Mio. EUR strittig
Financial | Working-Capital-Saisonalitaet Q4 | Gering | Geklaert | Locked-Box; kein WC-Adjustment | Nein | Nein | KPMG | Erledigt | Automotive-Abruf Q4; toleriert
Financial | Umsatzkonzentration Top-2 Kunden Suzhou | Mittel | Offen | MAC-Definition Klausel 11 | Nein | Nein | Steinheim | Offen | BMW Suzhou + Siemens Suzhou
Commercial | Marktanteil Industriewerkzeug Bayern 28 % | Hoch | Beantwortet | Kartellrecht; GWB SS 35 ff | Nein | Nein | RA Stenzl / BKartA | Angemeldet | Az. B 6-188/26; Phase I laeuft
Commercial | Change-of-Control MAN Truck & Bus | Mittel | Offen | Kuendigungsrecht MAN; CoC-Waiver | Ja - Sch.2 B.3 | Nein | Lucas Pellbach / Vertrieb | Kontakt aufgenommen | Umsatz 4,1 Mio. EUR p.a.; Waiver angestrebt
Commercial | Change-of-Control MTU Aero Engines | Mittel | Offen | Kuendigungsrecht MTU; 6 Mon. | Ja - Sch.2 B.3 | Nein | Lucas Pellbach | In Gespraech | Umsatz 2,4 Mio. EUR; Luftfahrt-Zertifizierung kritisch
Tax | Schwarze Kasse Polen-Tochter | Kritisch | Intern | Indemnity; Escrow 300 TEUR 4J | Nein | Ja - Kl.14.3 | StB Haslinger / Strafvert. | Selbstanzeige vorbereitet | SS 371 AO; PLN 1,9 Mio. ~ 380 TEUR
Tax | vGA Beratungsvertrag Reinhard | Mittel | Beantwortet | Disclosure Letter; Tax Indemnity | Nein | Ja - Kl.14 Tax | KPMG Haslinger | Im Disclosure | 80 TEUR p.a. x 4 J; ~ 110 TEUR Risiko
Tax | Verrechnungspreise Suzhou (Cost-Plus 8 %) | Gering | Beantwortet | Tax Warranty SS C.1 | Ja - Sch.2 C.1 | Nein | KPMG | Dokumentiert | OECD-konform; Risiko 180 TEUR
Tax | Steuerstruktur Earn-Out (SS 17 EStG) | Gering | Geklaert | Keine SPA-Konsequenz | Nein | Nein | StB Haslinger | Erledigt | Teileinkuenfteverfahren GmbH-Anteil
Legal | Pensionszusage Reinhard - DBO-Luecke 1,5 Mio. | Hoch | Offen | Indemnity Kl.14.1; Escrow 500 TEUR | Nein | Ja - Kl.14.1 | Actuarium GmbH | Gutachten ausstehend | DBO 4,1 Mio. vs HGB 2,6 Mio.
Legal | Kettenbefristung 4 MA (>2 J.) | Mittel | Beantwortet | Indemnity bis 200 TEUR | Nein | Ja - Kl.14.4 | RAin Finsterer | Im Disclosure | SS 14 TzBfG; Risiko Entfristung
Legal | Ueberstundenguthaben Fuehrungskraefte 82 TEUR | Gering | Beantwortet | Disclosure Letter | Ja - Sch.2 B.3 | Nein | HR Pellbach | Im Disclosure | Kumuliert; Auszahlungsrisiko bei Kueindigung
Legal | Change-of-Control Lucas Pellbach Dienstvertrag | Gering | Geklaert | Kein CoC-Trigger vorhanden | Nein | Nein | RAin Finsterer | Erledigt | Angepasst 2024
Arbeitsrecht | Standortgarantie Betriebsrat 5 Jahre | Mittel | Offen | Side Letter (nicht SPA) | Nein | Nein | RAin Finsterer / BR | In Verhandlung | Kompromiss 3 Jahre zeichnet sich ab
Arbeitsrecht | SS 613a BGB Deggendorf (Rinner-Carve-Out) | Mittel | In Arbeit | Unterrichtungsschreiben; Widerspruchsfrist | Nein | Nein | RAin Finsterer | Schreiben vorbereitet | 44 MA betroffen; Widerspruchsfrist 1 Mon.
Umwelt | Altlast Passau I (PCE; Messstelle B-07/B-08) | Hoch | Beantwortet | Indemnity Kl.14.2; Cap 1,5 Mio. | Nein | Ja - Kl.14.2 | Environ Consult Dr. Wimberger | Phase II abgeschlossen | PCE bis 31,7 mg/kg; Sanierungskosten 950-1.400 TEUR
Umwelt | Grundwasser GW-2 PCE 58 ug/l | Hoch | Beantwortet | Bestandteil Umwelt-Indemnity | Nein | Ja - Kl.14.2 | Environ Consult | Behoerdlich abgestimmt | Pruetwert GW: 10 ug/l; x5,8 ueberschritten
Umwelt | Deggendorf - Phase I unauffaellig | Gering | Abgeschlossen | Keine Massnahme erforderlich | Nein | Nein | Environ Consult | Erledigt | Keine weiteren Massnahmen
IT/IP | SAP-Lizenzaudit: 17 Named User Luecke | Mittel | Beantwortet | Garantie IP-Compliance; Indemnity 218 TEUR | Ja - Sch.2 B.3 | Ja - Disclosure | RA Dr. Brandner / IT Pellbach | Im Disclosure | Geschaetzte Nachzahlung 68 TEUR DE + 150 TEUR CN
IT/IP | SAP Change-of-Control-Klausel | Gering | In Klaerung | Gespräch mit SAP initiiert | Ja - Sch.2 B.3 | Nein | RA Dr. Brandner | Laufend | Zustimmung SAP erforderlich
IT/IP | OT-Security Siemens S7 - 3 kritische Luecken | Mittel | Beantwortet | OT-Audit vor Closing (TUeV Sued) | Ja - Sch.2 B.3 | Nein | TUeV Sued / IT Pellbach | Gepatcht Q4 2025 | 80 TEUR Budget OT-Audit
IT/IP | DSGVO SCC China (Art. 46 Abs. 2 DSGVO) | Gering | Beantwortet | Keine SPA-Konsequenz | Ja - Sch.2 B.3 | Nein | RA Dr. Brandner | Erledigt | SCCs 2021 abgeschlossen
IT/IP | China PIPL - 1 offener Punkt (Aufbewahrung) | Gering | In Klaerung | Disclosure Letter | Ja - Sch.2 B.3 | Nein | Suzhou-Management | In Pruefung | Lokale Compliance-Pruefung laeuft
Sanktionen | Lieferbeziehung Kharkov Precision Parts LLC | Kritisch | Beantwortet | MAC Kl.11.3; Heilungsmech. Kl.11.4 | Nein | Nein | RAin Schwingenstein / Suzhou | Lieferant beendet | VO (EU) 833/2014; Kharkov Annex IV gelistet
Sanktionen | Legal Opinion Aussenwirtschaftsrecht | Hoch | Abgeschlossen | MAC-Heilungsmechanismus eingearbeitet | Nein | Nein | Prof. Dr. Thiesen Hamburg | Opinion vorliegend | 10.03.2026; hoch praezis; Empfehlung Substitution
Kartell | BKartA-Marktanteil Industriewerkzeug 28 % | Hoch | Offen | GWB SS 35; Phase I-Pruefung | Nein | Nein | RA Dr. Stenzl / BKartA | Phase I laeuft | Auflagen-Szenario nicht ausgeschlossen
Kartell | Rinner-Herauslosung als Remedy | Mittel | In Arbeit | Carve-Out angeboten als Remedy | Nein | Nein | RA Dr. Stenzl / BKartA | In Abwaegung | Kombiniert mit Annegret-Loesung
Bewertung | Earn-Out HGB vs. IFRS strittig | Mittel | Offen | Schedule 4 Bereinigungsregeln | Nein | Nein | KPMG / Steinheim / Verkaeufer | In Verhandlung | HGB + Katalog zeichnet sich ab
Bewertung | Earn-Out Mindest-Earn-Out Reinhard 3 Mio. EUR | Mittel | Offen | Escrow-Kompromiss in Diskussion | Nein | Nein | Dr. Schwingenstein / Steinheim | In Verhandlung | Steinheim lehnt fixen Minimum-EO ab
Finanzierung | Leverage Ratio nach Closing: 5,0x | Mittel | Beantwortet | Covenant-Monitoring; kein SPA-Bezug | Nein | Nein | Steinheim CFO / UniCredit | Kreditvertrag finalisiert | Amortisation 5 % p.a.; Laufzeit 6 J.
Finanzierung | PIK Mezzanine Triton 12,5 % p.a. | Gering | Beantwortet | Kein SPA-Bezug; Kaeufer-intern | Nein | Nein | Steinheim | Intern entschieden | PIK kumuliert sich stark bis Exit
Finanzierung | W&I-Praemie Aufteilung 60/40 vs 50/50 | Gering | Offen | SPA Kl.13.3 | Nein | Nein | Dr. Schwingenstein / Steinheim | In Verhandlung | Marktpraxis vgl.; Kompromiss 60/40 gefunden
Strukturell | Annegret-Klage-Risiko Beschlussanfechtung | Mittel | Eingeschaetzt | Carve-Out-Grundsatzeinigung vor Beschluss | Nein | Nein | Dr. Schwingenstein | Carve-Out beschlossen | Anfechtung waehrscheinlich erfolglos; Timing-Risiko
Strukturell | Tokio Heavy Topping-Up-Forderung | Kritisch | Offen | Exklusivitaet bis 30.04.2026 wahrten | Nein | Nein | Reinhard / Dr. Schwingenstein | Exklusivitaet laeuft | Reinhard schwankt; Entscheidung bis 30.04.2026