REVIEWER-CHECKLISTE IDW S 11

Fortbestehensprognose Paragrafix GmbH | AZ: TR-WF-2026-PFX-0712

# A. Rahmenbedingungen und Prognosekonzept

✓ Prognosezeitraum 24 Monate vorhanden (IDW S 11 Tz. 18)  — Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027

~ Zweistufige Pruefung GuV + Liquiditaet (Tz. 19-21)  — GuV nur quartalsweise statt monatlich (F-10b)

✓ Monatliche Liquiditaetsplanung vorhanden  — LIQUIDITAET-Tab vorhanden

# B. Annahmen und Parameter

✗ Alle wesentlichen Parameter quellenbelegt (Tz. 34-38)  — F-07: 11 von 19 ohne Quelle (v23); in v24: 9 von 11 behoben

~ Zinssatz marktkonform und belegt  — F-04: in v23 nicht belegt; in v24 korrigiert auf 6,5%

~ Sanierungsmassnahmen mit Umsetzungsplan (Tz. 39-42)  — Massnahmen beschrieben; Meilensteine fehlen (F-10a)

✗ Umsatzprognose mit Marktbelegenheit  — Recovery 2027 +17% ohne Vertriebsplan

# C. Modellkonsistenz und -intergritaet

✗ Keine Zirkularbezuege oder dokumentierte Iteration (Tz. 22-24)  — F-01: Zirkularbezug CF/Zinsen (in v24 behoben)

✗ Keine versteckten Sheets mit aktiven Bezuegen (Tz. 22)  — F-06: 2 versteckte Sheets (in v24 behoben)

✗ Keine VBA-Makros mit Wertmanipulation  — F-09: UpdateSollwerte-Makro (in v24 geloescht)

✗ Hardcoded-Werte in Rechenblaettern < 5 (Good Practice)  — F-02: 47 Hardcoded-Werte (v24: noch 8 verbleibend)

✗ Bilanzsumme ausgeglichen  — F-03: Fehler PB!B44 (in v24 behoben)

# D. Szenarioanalyse

✓ Basisszenario vorhanden  — Basisszenario in SZENARIEN-Tab

✗ Mindestens ein adverses Szenario vorhanden (Tz. 43-47)  — F-08: Stressszenario fehlt in v23 (in v24 eingearbeitet)

✗ Stressszenario zeigt ausreichend Puffer (> 500 TEUR)  — v24 Stressszenario: nur +47 TEUR Puffer — kritisch eng

# E. Versionsdokumentation und Audit-Trail

✗ Aenderungsprotokoll vollstaendig dokumentiert  — F-04: Aenderung v22 auf v23 nicht dokumentiert

✓ SHA-256-Pruefsum oder vergleichbares Sicherungsverfahren  — Pruefsum vom Reviewer gesichert

~ Versionierung der Eingangsdaten  — IST-Daten aus SAP-Export, kein formaler Daten-Audit-Trail

# Gesamtergebnis Konformitaetsbewertung v23

Erfuellt: 3 von 10 Kernkriterien. Nicht geeignet als IDW-S-11-konforme Fortbestehensprognose.

# Gesamtergebnis Konformitaetsbewertung v24 (nach Korrekturen)

Erfuellt: 7 von 10 Kernkriterien. Unter Vorbehalt F-07b und F-10b zur WP-Pruefung vorlegen.

Quellen: IDW S 11 vollstaendig (https://www.idw.de); HGB § 252 (https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html).