## Findings-Register
Findings-Register — Tabellenreview Paragrafix GmbH FoBP v23 ¦ AZ: TR-WF-2026-PFX-0712
Nr | Finding | Tabellenblatt | Zelle | Schwere | Auswirkung EUR | Massnahme | Verantwortlich | Status | Anmerkung
F-01 | Zirkulaerer Bezug Cashflow/Zinsen | PLAN-CF / ZINS-SCHULDEN | CF!E14, ZS!D9 | Kritisch | -186000 | Zirkularitaet durch Vorperiodenformel aufloesen; Iteration deaktivieren | CFO Pellbach-Roosendaal | Behoben v24 | In v24 aufgeloest; Iterationsrechnung deaktiviert
F-02 | Hardcoded-Werte statt Formeln (47 Zellen) | PLAN-GuV, PLAN-CF, ZS | div. (47 Zellen) | Hoch | -329000 | Alle Hardcoded-Werte durch Formeln auf PARAM ersetzen | CFO / Modellentwickler | Teilweise behoben | 39 von 47 ersetzt; 8 verbleibend
F-03 | Falsche SUM-Formel Bilanzsumme | PLAN-BILANZ | PB!B44 | Hoch | -127000 | SUM-Bereich auf B12:B43 ausweiten; Parallelcheck F44 und B78 | CFO Pellbach-Roosendaal | Behoben v24 | Korrigiert; Bilanz ausgeglichen
F-04 | Zinssatz Kontokorrent manuell gesenkt v22 auf v23 | ZINS-SCHULDEN | ZS!C5 | Kritisch | -186000 | Zinssatz auf marktkonformen Wert 6,5% zuruecksetzen + Quellenbeleg | CFO Pellbach-Roosendaal | Behoben v24 | Angehoben auf 6,5%; Bankindikation vorliegend
F-05 | Doppelte Buchung Pensionsrueckstellung | PLAN-BILANZ, PLAN-GuV | PB!D55+D56, GuV!D38 | Hoch | -461000 | Rueckstellung einfach erfassen ca. 479 TEUR; Abstimmung mit WP-Aktuar | CFO Pellbach-Roosendaal | Behoben v24 | Einfacherfassung 479 TEUR; aktuarielle Bestaetigung ausstehend
F-06 | Versteckte Sheets mit aktiven Bezuegen | PLAN-BILANZ | _RESTPOSTEN!* | Hoch | -87000 | Sheets offenlegen; Bezuege bereinigen; Restposten 87 TEUR aufloesen | CFO Pellbach-Roosendaal | Behoben v24 | Sheets offengelegt; Restposten aufgeloest
F-07 | Fehlende Quellen Szenarioparameter (11 von 19) | ANNAHMEN, PARAM | div. | Mittel | 0 | Externe Quellen fuer alle 11 Parameter nachliefern oder begruenden | CFO Pellbach-Roosendaal | Teilweise offen | 9 von 11 belegt; 2 noch ausstehend
F-08 | Fehlendes Stressszenario (IDW S 11 Tz. 43-47) | SZENARIEN | SZENARIEN!* | Kritisch | 0 | Adverses Szenario Umsatz -10% Zins +1,5Pp Kredit -30% einarbeiten | CFO / Modellentwickler | Behoben v24 | Stressszenario eingearbeitet; Liquiditaet 2027: +47 TEUR
F-09 | VBA-Makro ueberschreibt Planwerte bei Dateioeffen | Module1 (VBA) | Workbook_Open | Hoch | 0 | Makro sofort loeschen; alle Werte auf Formeln umstellen | CFO / GF Dr. Vellbruck-Steinheim | Behoben v24 | Makro geloescht am 14.01.2026 im Review-Workshop
F-10 | IDW-S-11-Konformitaetsluecken (7 von 10 Kriterien) | Modell gesamt | n/a | Kritisch | 0 | Alle IDW-S-11-Mindestanforderungen systematisch abarbeiten | CFO + Reviewer | In Bearbeitung | Nach v24: 5 von 10 Kriterien erfuellt; 2 offen
F-10a | Sanierungsmassnahmen ohne Umsetzungsplan | ANNAHMEN | ANH!A22:C35 | Mittel | 0 | Umsetzungsplan mit Meilensteinen und Verantwortlichen ergaenzen | GF Dr. Vellbruck-Steinheim | Teilweise offen | Massnahmen beschrieben; Meilensteine fehlen
F-10b | GuV-Plan nur quartalsweise statt monatlich | PLAN-GuV | PLAN-GuV gesamt | Mittel | 0 | GuV-Plan auf monatliche Granularitaet ausbauen fuer IDW S 11 | CFO / Modellentwickler | Offen v25 | Ggf. in v25 umzusetzen
F-08a | Stressszenario Puffer kritisch gering +47 TEUR | SZENARIEN | SZENARIEN!E42 | Hoch | -47000 | Sensitivitaetsanalyse Umsatz 2027 -5% und Monitoring monatlich | CFO + Reviewer | Offen Monitoring | Puffer gering; monatliches Tracking empfohlen
F-07a | Recovery-Annahme 2027 +17% ohne Vertriebsplan | ANNAHMEN, PLAN-GuV | ANH!C15, GuV!E5 | Mittel | 0 | Vertriebsplan mit Neuvertragsprognose vorlegen | GF Dr. Vellbruck-Steinheim | Offen | Kein Vertriebsplan per 26.01.2026
F-07b | Sanierungskredit-Zinssatz 5,75% ohne Bankbestaetigung | ANNAHMEN, PARAM | PARAM!B28 | Mittel | 0 | Schriftliche Bestaetigung Mittelstandsbank einholen | CFO | Offen | Bank-Schreiben ausstehend
F-04a | Zinssatz in _BACKUP_PARAM v19: 7,1% (Referenz) | _BACKUP_PARAM | _BP!B12 | Mittel | 0 | Sheet archivieren oder loeschen; Zinssatzhistorie dokumentieren | CFO | Behoben v24 | Sheet geloescht in v24
F-02a | DSO-Hardcode 42 Tage in PLAN-CF | PLAN-CF | CF!H8 | Hoch | -95000 | Formelverknuepfung =PARAM!B19 wiederherstellen | Modellentwickler | Behoben v24 | Formelbezug wiederhergestellt
F-02b | Wachstumsrate Q3 2026 hardcoded 0,072 | PLAN-GuV | GuV!F22 | Hoch | -38000 | Formelverknuepfung =PARAM!B5 wiederherstellen | Modellentwickler | Behoben v24 | Formelbezug wiederhergestellt
F-01a | Iterationsrechnung aktiviert ohne Dokumentation | Excel-Einstellungen | Workbook-global | Hoch | 0 | Iteration deaktivieren nach Aufloesen von F-01 | Modellentwickler | Behoben v24 | Deaktiviert in v24
F-06a | Backup-Parametersatz v19 in verst. Sheet | _BACKUP_PARAM | _BP gesamt | Mittel | 0 | Sheet loeschen oder entkoppeln | CFO | Behoben v24 | Sheet geloescht
| ZUSAMMENFASSUNG: Kumulierte Auswirkung wesentlicher Findings | [7 empty] | Nur direkt monetaer bezifferbare Findings
| davon Kritisch (F-01, F-04, F-08) |  |  |  |  | 3
| davon Hoch (F-02, F-03, F-05, F-06, F-09) |  |  |  |  | 5
| davon Mittel (F-07, F-10, F-10a, F-10b) |  |  |  |  | 4
| Status Behoben v24 |  |  |  |  | 12 |  |  | Stand: 25.01.2026