## Bauablaufstoerung
Bauablaufstörung — Stillstand Lagerhalle (Baukörper 3)
Saalbau Wendelstein gGmbH · GU Bauer-Hoch GmbH & Co. KG · Stillstand 28.01.2026 – 20.05.2026 (82 Kalendertage = 11 Wochen)
A. Zeitverlauf des Stillstands
Woche | Zeitraum | Kalendertage (kum.) | Ereignis / Status | Gerätekosten EUR/Tag netto | Lohnkosten EUR/Tag netto | Gesamtkosten EUR/Woche | Gesamtkosten kumuliert EUR | Bemerkung
1 | 28.01.–03.02.2026 | 7 | Aushubstopp; LRA-Benachrichtigung; Erstbeprobung BayBoden | 6468 | 17283 | 23751 | 23751 | Notfallstillstand
2 | 04.02.–10.02.2026 | 14 | Labor-Ergebnisse erwartet; Geräte konserviert | 6468 | 17283 | 23751 | 47502 | Warten auf Laborbericht
3 | 11.02.–17.02.2026 | 21 | Sanierungsanordnung LRA 12.02.2026; Widerspruch vorbereitet | 6468 | 17283 | 23751 | 71253 | Behördlicher Stillstand bestätigt
4 | 18.02.–24.02.2026 | 28 | Widerspruch eingereicht 28.02.2026; GU fordert Entschädigung | 6468 | 17283 | 23751 | 95004 | Rechtsstreit angedeutet
5 | 25.02.–03.03.2026 | 35 | GEOplus GmbH mit DU beauftragt; Felderkundung läuft | 6468 | 17283 | 23751 | 118755 | Detailuntersuchung beginnt
6 | 04.03.–10.03.2026 | 42 | Bodensondierungen GEOplus (Rammkernsondierungen RKS 5–12) | 6468 | 17283 | 23751 | 142506 | Aktive Untersuchungsphase
7 | 11.03.–17.03.2026 | 49 | Labor GEOplus; Maschinen eingelagert; Lohnkosten laufen weiter | 6468 | 17283 | 23751 | 166257 | Höchstbelastungsphase
8 | 18.03.–24.03.2026 | 56 | Mandatsaufnahme Kanzlei Niedermair; VG-Antrag § 80 Abs. 5 | 6468 | 17283 | 23751 | 190008 | Juristische Eskalation
9 | 25.03.–31.03.2026 | 63 | VG-Antrag gescheitert 20.03.; DU-Verlängerung beantragt | 6468 | 17283 | 23751 | 213759 | Weiter Stillstand
10 | 01.04.–07.04.2026 | 70 | DU-Verlängerung genehmigt bis 31.05.; Gutachten Riedhof | 6468 | 17283 | 23751 | 237510 | Kein Baubeginn absehbar
11 | 08.04.–20.05.2026 | 82 | Restliche 12 Tage (bis 20.05.2026 Schätzung Wiederaufnahme) | 11088 | 29628 | 40716 | 278226 | Anteilig 12 Tage
GESAMTFORDERUNG BAUER-HOCH (Prognose) — 82 Kalendertage |  |  | 75768 | 202620
B. Kostenaufschlüsselung Bauer-Hoch Gegenforderung (Prognose)
Kostenblock | Basis | Menge | Einheitspreis | Gesamt netto (EUR) | Bestreitbarkeit
Bagger Cat 320 (2 Stück) Vorhaltung | Gerätekosten | 82 Tage × 2 | 280 EUR/Tag/Stk | 45920 | Teilweise; Eigenverwendung möglich
Radlader Volvo L70 Vorhaltung | Gerätekosten | 82 Tage | 120 EUR/Tag | 9840 | Teilweise bestreitbar
Verbaumaterial (vorgehalten) | Gerätekosten | 82 Tage | 85 EUR/Tag | 6970 | Bestreitbar (Alternativnutzung)
Schalung Lagerhalle (eingelagert) | Gerätekosten | 82 Tage | 160 EUR/Tag | 13120 | Bestreitbar
Subtotal Gerätekosten |  |  |  | 75850
Bauführer (2 × 30 % Zuordnung) | Lohnkosten | 11 Wochen × 2 | 3.200 EUR/Woche | 70400 | Hoch bestreitbar (anderweitig einsetzbar)
Facharbeiter Tiefbau (4 Stück) | Lohnkosten | 11 Wochen × 4 | 2.800 EUR/Woche | 123200 | Hoch bestreitbar
Bauleiter (20 % Zuordnung) | Lohnkosten | 11 Wochen | 820 EUR/Woche | 9020 | Bestreitbar
Subtotal Lohnkosten |  |  |  | 202620
AGK-Zuschlag 11,5 % | Allg. GK | auf EK 278.470 EUR | 11,5 % | 32024 | Bestreitbar (Stillstand ≠ Leistung)
Wagnis und Gewinn 3 % | Kalkulation | auf 310.494 EUR | 3 % | 9315 | Fraglich bei Entschädigung
GESAMTFORDERUNG BAUER-HOCH (netto) |  |  |  | 319809 | Realistisch anerkennbar: ca. 100.000–150.000 EUR
C. Gegenansprüche der Saalbau Wendelstein gGmbH
Anspruch | Grundlage | Betrag netto (EUR) | Status
Mängelbeseitigung Werkstattgebäude | § 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B; Riedhof-Kostenschätzung | 180200 | Geltend gemacht
Nutzungsausfall Metallwerkstatt (11 Wochen) | § 13 Abs. 7 VOB/B (Mietäquivalent) | 22000 | Geltend gemacht
Sachverständigenkosten Riedhof | § 13 Abs. 7 VOB/B | 12000 | Geltend gemacht
Externe Lagerhalle Miete (4 Monate) | § 6 Abs. 6 VOB/B / § 280 BGB | 16800 | Laufend
Koordinationsaufwand (Projektleiter Vogt) | § 280 BGB | 12100 | Laufend
GESAMT GEGENANSPRÜCHE |  | 242100 | Vorläufig
Nettobilanz: Gegenansprüche Saalbau (242.100 EUR) vs. Gegenforderung Bauer-Hoch (realistisch: 100.000–150.000 EUR) = Überschuss Saalbau ca. 92.000–142.000 EUR. Bitte beachten: Angaben sind Prognosen; endgültige Bezifferung nach Schiedsgutachten.