## SLA-Schaden-Berechnung
SLA-SCHADENSBERECHNUNG — FRISCHETRANS vs. PROCESSSPARK CLOUD AG
Aktenzeichen (geplant): 3 O 88/26 · LG Mainz · CVE-2026-0712 · SLA-Verletzung ProcessSpark Cloud AG · Stand: 13.05.2026
1. PATCH-VERZUG DOKUMENTATION (CVE-2026-0712)
Parameter | Wert / Datum
SAP Security Note veröffentlicht | 18.02.2026
CVSS Base Score | 9.8 (Critical)
Vertragl. Patch-Frist (14 Tage für Critical) | 04.03.2026
Tatsächliche Patch-Einspielung durch ProcessSpark | 28./29.04.2026
Verzug gegenüber vertraglicher Frist (Tage) | 55
Anzahl überschrittener 7-Tage-Perioden (für Pönale) | 7
Monatliche SLA-Vergütung ProcessSpark (EUR) | 74
Pönale pro 7-Tage-Periode (0,5 % der Monatsvergütung) | 518
Vertragsstrafe gesamt (7 × Einzel-Pönale)
2. BETRIEBSUNTERBRECHUNGSSCHADEN (D+0 bis D+7)
Zeitraum | ERP-Status | Telematik-Status | LKW verfügbar | Ausfall-Stunden | Tagessatz-Verlust (EUR)
D+0 (06.05.2026) | Totalausfall | Totalausfall (47/64 LKW) | 17 | 24 | 67200
D+1 (07.05.2026) | Totalausfall | Totalausfall (47/64 LKW) | 17 | 24 | 67200
D+2 (08.05.2026) | Totalausfall | Teilausfall (40/64 LKW) | 24 | 24 | 54100
D+3 (09.05.2026) | ~20% wiederhergestellt | Teilausfall (35/64 LKW) | 29 | 24 | 41200
D+4 (10.05.2026) | ~40% wiederhergestellt | Teilausfall (35/64 LKW) | 29 | 24 | 28600
D+5 (11.05.2026) | ~60% wiederhergestellt | Weitgehend stabil (55/64) | 55 | 24 | 18500
D+6 (12.05.2026) | ~70% wiederhergestellt | Stabil (58/64) | 58 | 24 | 11400
D+7 (13.05.2026) | ~80% wiederhergestellt | Stabil (60/64) | 60 | 24 | 8800
SUMME Betriebsausfallschaden |  |  |  | 192 | 297000
3. WEITERE SCHADENPOSITIONEN (Regressforderung an ProcessSpark)
Schadensposition | Beschreibung | Betrag min. (EUR) | Betrag max. (EUR) | Angesetzt (EUR) | Nachweis
IT-Wiederherstellungskosten | Forensik, Systemwiederaufbau, Konfiguration | 180000 | 230000 | 198500 | Rechnung CyberForensik / Lieferanten
Forensikkosten (CyberForensik RheinMain) | Forensische Analyse und Abschlussbericht | 45000 | 65000 | 52800 | Kostenvoranschlag CRM-2026-FT-01
Anwaltskosten (bisherig) | RA Drosten, Kanzlei Drosten & Pekonkur | 20000 | 30000 | 24800 | Honorarrechnung DR-2026-FTM-001
DSGVO-Folgekosten | DSB, DSFA, Meldungen, Mitarbeiter-Kommunikation | 15000 | 22000 | 18000 | DSB-Honorar, Portokosten
Betriebsunterbrechungsschaden | Ertragsausfall D+0 bis D+7 (Spalte oben) | 297000 | 500000 | 387200 | Controlling-Auswertung FT-BU-2026-05
SUMME Schadenpositionen (ohne Betriebsausfall) |  | 260000 | 347000 | 294100
4. GESAMTFORDERUNG AN PROCESSSPARK CLOUD AG
Vertragsstrafe (§ 14 Abs. 3 Vertrag) |  |  |  |  | 518
Betriebsunterbrechungsschaden |  |  |  |  | 387200
IT-Wiederherstellungskosten |  |  |  |  | 198500
Forensikkosten |  |  |  |  | 52800
Anwaltskosten (bisherig) |  |  |  |  | 24800
DSGVO-Folgekosten |  |  |  |  | 18000
GESAMTFORDERUNG (vorläufig, vorbehaltlich forensischem Abschlussbericht) |  |  |  |  | 681818
Hinweis: Alle Beträge netto zzgl. USt., soweit anwendbar. Schadensnachweis durch Rechnungen, Buchungsbelege und forensischen Abschlussbericht. Verjährung: 31.12.2029 (§ 195 BGB). Gerichtsstand: LG Mainz (§ 18 Vertrag).